# ПРОЕКТ

# Основные мероприятия учебно-научной лаборатории экологического образования и просвещения до 2018г.

# Основной целью учебно-научной лаборатории экологического образования и просвещения является подготовка высококвалифицированных специалистов в области экологического образования для устойчивого развития, способных подготовить выпускника, согласно ФГОС общего образования, "осознанно выполняющего и пропагандирующего правила ... экологически целесообразного образа жизни", а также для координации научно-исследовательской и учебно-методической работы преподавателей, аспирантов, соискателей, студентов и учителей-естественников по реализации Закона и Стратегии Республики Саха (Якутия) «Об экологическом образовании и просвещении».

**Основные мероприятия учебно-научной лаборатории экологического образования и просвещения СВФУ до 2018г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ожидаемые результаты** **(индикаторы)** | **Примечания** |
| **1.** | **Разработка регионального стандарта экологического образования** | 2014г. | * выполнение Закона РС (Я) "Об экологическом образовании и просвещении" ст.12 "Государственные образовательные стандарты в области экологического образования" п.2;
* создание нормативной основы для разработки учебно-методических комплексов по экологическому образованию и просвещению.
 | Подана заявка на госзаказ 2014г по общему образованию. Заслушивание проекта стандарта на декабрь 2013г. на заседании межведомственной комиссии по экологическому образованию и просвещению при Правительстве РС (Я).  |
| **2.** | **Разработка учебно-методических комплексов:****1. Примерных программ;****2. Авторских программ;****3. Учебников и учебных пособий, учебно-методических пособий.****- "Экология Якутии" учебное пособие для 9 класса;****- "Экология Якутии" учебное пособие для ВУЗа;****- Экологический атлас РС (Я) для широкого круга.** | 2015г.2015г.2015-2018г.г. | * количество наименований изготовленной печатной продукции;
* доля студентов, привлеченных к работе по подготовке УМК ;
* количество положительных отзывов об УМК педагогической общественности;
* доля внебюджетного финансирования разработки УМК.
 | Подана от кафедры географии заявка на госзаказ 2014г. по созданию экологического атласа РС (Я). |
| **3.** | **Апробация УМК** | 2018г. | * доля студентов, привлеченных к работе по апробации УМК ;
* количество опытно-экспериментальных педагогических площадок по апробации;
* количество педагогов, привлекаемых к апробации;
* количество проведенных семинаров, курсов повышения квалификации, методических десантов, вебинаров и др. для педагогов.
 | Имеются экспериментальные площадки: Горный, Чурапчинский, Сунтарский, Таттинский, Олекминский, Хангаласский, г.Якутск (заключены договора). |
| **4.** | **Научные исследования в области содержания и технологии экологического образования и просвещения** | 2013г.-2018г. | * объем финансирования НИР;

- количество монографий и статей в журналах с импакт-фактором РИНЦ;- количество защит дипломных, магистерских, кандидатских и докторских диссертаций;- рост количества студентов и аспирантов, привлекаемых к научным исследованиям в области экологического образования и просвещения;- рост количества публикаций студентов и аспирантов, привлекаемых к научным исследованиям в области экологического образования и просвещения;* результативность участия в конкурсах программ и грантов;
* количество участия и проведения конференций в области экологического образования и просвещения.
 | Высокая доля публикаций по экологическому образованию. |
| **5.**  | **Модернизация системы регионального дополнительного экологического образования** | 2013г.-2018г. | * количество школ-ресурсных центров по экологическому образованию;
* количество экологических лагерей, работающих по программе лаборатории;
* количество выездных мастер-классов по методике проведения экологических исследований школьников;
* создание системы мониторинга и диагностики результатов экологического образования.
 | Имеются экспериментальные площадки: Горный, Чурапчинский, Сунтарский, Таттинский, Олекминский, Хангаласский, г.Якутск (заключены договора). |
| **6.** | **Межрегиональное и международное сотрудничество** | 2013г.-2018г. | * количество международных и российских научных связей;
* количество совместных исследований и публикаций с российскими и зарубежными организациями по актуальным тематикам.
 |  |
| **7.** | **Совершенствование ООП ВПО**  | 2013г.-2018г. | * корректировка ООП по направлению "Педагогическое образование"\* профиль География и экология;
* предложения по экологизации компетентностной модели выпускника СВФУ.
 |  |