# ПРОЕКТ

# Основные мероприятия учебно-научной лаборатории экологического образования и просвещения до 2018г.

# Основной целью учебно-научной лаборатории экологического образования и просвещения является подготовка высококвалифицированных специалистов в области экологического образования для устойчивого развития, способных подготовить выпускника, согласно ФГОС общего образования, "осознанно выполняющего и пропагандирующего правила ... экологически целесообразного образа жизни", а также для координации научно-исследовательской и учебно-методической работы преподавателей, аспирантов, соискателей, студентов и учителей-естественников по реализации Закона и Стратегии Республики Саха (Якутия) «Об экологическом образовании и просвещении».

**Основные мероприятия учебно-научной лаборатории экологического образования и просвещения СВФУ до 2018г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ожидаемые результаты**  **(индикаторы)** | **Примечания** |
| **1.** | **Разработка регионального стандарта экологического образования** | 2014г. | * выполнение Закона РС (Я) "Об экологическом образовании и просвещении" ст.12 "Государственные образовательные стандарты в области экологического образования" п.2; * создание нормативной основы для разработки учебно-методических комплексов по экологическому образованию и просвещению. | Подана заявка на госзаказ 2014г по общему образованию. Заслушивание проекта стандарта на декабрь 2013г. на заседании межведомственной комиссии по экологическому образованию и просвещению при Правительстве РС (Я). |
| **2.** | **Разработка учебно-методических комплексов:**  **1. Примерных программ;**  **2. Авторских программ;**  **3. Учебников и учебных пособий, учебно-методических пособий.**  **- "Экология Якутии" учебное пособие для 9 класса;**  **- "Экология Якутии" учебное пособие для ВУЗа;**  **- Экологический атлас РС (Я) для широкого круга.** | 2015г.  2015г.  2015-2018г.г. | * количество наименований изготовленной печатной продукции; * доля студентов, привлеченных к работе по подготовке УМК ; * количество положительных отзывов об УМК педагогической общественности; * доля внебюджетного финансирования разработки УМК. | Подана от кафедры географии заявка на госзаказ 2014г. по созданию экологического атласа РС (Я). |
| **3.** | **Апробация УМК** | 2018г. | * доля студентов, привлеченных к работе по апробации УМК ; * количество опытно-экспериментальных педагогических площадок по апробации; * количество педагогов, привлекаемых к апробации; * количество проведенных семинаров, курсов повышения квалификации, методических десантов, вебинаров и др. для педагогов. | Имеются экспериментальные площадки: Горный, Чурапчинский, Сунтарский, Таттинский, Олекминский, Хангаласский, г.Якутск (заключены договора). |
| **4.** | **Научные исследования в области содержания и технологии экологического образования и просвещения** | 2013г.-2018г. | * объем финансирования НИР;   - количество монографий и статей в журналах с импакт-фактором РИНЦ;  - количество защит дипломных, магистерских, кандидатских и докторских диссертаций;  - рост количества студентов и аспирантов, привлекаемых к научным исследованиям в области экологического образования и просвещения;  - рост количества публикаций студентов и аспирантов, привлекаемых к научным исследованиям в области экологического образования и просвещения;   * результативность участия в конкурсах программ и грантов; * количество участия и проведения конференций в области экологического образования и просвещения. | Высокая доля публикаций по экологическому образованию. |
| **5.** | **Модернизация системы регионального дополнительного экологического образования** | 2013г.-2018г. | * количество школ-ресурсных центров по экологическому образованию; * количество экологических лагерей, работающих по программе лаборатории; * количество выездных мастер-классов по методике проведения экологических исследований школьников; * создание системы мониторинга и диагностики результатов экологического образования. | Имеются экспериментальные площадки: Горный, Чурапчинский, Сунтарский, Таттинский, Олекминский, Хангаласский, г.Якутск (заключены договора). |
| **6.** | **Межрегиональное и международное сотрудничество** | 2013г.-2018г. | * количество международных и российских научных связей; * количество совместных исследований и публикаций с российскими и зарубежными организациями по актуальным тематикам. |  |
| **7.** | **Совершенствование ООП ВПО** | 2013г.-2018г. | * корректировка ООП по направлению "Педагогическое образование"\* профиль География и экология; * предложения по экологизации компетентностной модели выпускника СВФУ. |  |